## Sheet1
标准 | 说明 | 备注 | 责任角色 | 资料录入-责任人 | 人工审核-维护责任人 | 智能检查规则
1. 项目库/tOS库（Affect Project=项目）/Monkey库/海外库/粉丝库的MP block、MR block、blocker问题、必解问题=0 2.B、C类待验证问题清零 | 遗留问题： 1. 转维前超过一周的必解问题：必须闭环清零（close状态）。不影响版本外发且短期无法闭环的问题.如果有明确解决计划.可以由原owner跟踪闭环.不影响转维。 2. 转维前一周内新增的必解问题：原owner继续跟踪解决.但不影响转维。 3. 转维前的非必解问题（随主干解决、下个tOS版本解决）：原owner继续跟踪。后续若该类问题升级为必解问题.维护部门负责解决。 4. 已知机动场测问题（机动场测问题需要在机动场测人员离开前解决）=0 5. 谷歌pip（performance improve program）问题=0 | project IN (X6873-H972, tOS15.1.0) AND issuetype = Bug AND resolution is empty AND "Affect Project" = X6873-H972 AND (priority = Blocker OR Tag IN ("MP Block", "MR1 Block", "MR Block", "量升必解", "MR2必解", "MR3必解") OR "Must Resolve" = "MP Block") AND created < "-7d" project IN (X6873-H972-AeeExpAuto) AND issuetype = Bug AND resolution is empty AND "Affect Project" = X6873-H972 AND (priority = Blocker OR Tag IN ("MP Block", "MR1 Block", "MR Block", "量升必解", "MR2必解", "MR3必解") OR "Must Resolve" = "MP Block") AND created < "-7d" | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）填写内容形态（必须满足其一） 提供可追溯入口：JIRA查询链接（推荐含 jql=）或直接粘贴JQL语句；可分“项目库/Monkey库/tOS库(含 Affect Project)/海外库/粉丝库”多段给出。 允许仅填“项目库必解问题（JIRA链接）”这类简写，但链接需能打开到对应查询结果页。 2）查询逻辑完整性校验（能做则做，做不到则降级为文本逻辑校验） 必解/Block清零查询：JQL/链接中应包含以下任意组合来覆盖标准口径： priority = Blocker 或 Tag in ("MP Block","MR Block","MR1 Block",…,"必解","量升必解"等) issuetype = Bug（或等价） 状态需覆盖非Close态（常见：Open/In Progress/Reopened/Resolved/Fixed/Verified 等） tOS库必须包含：project = tOS库 且 "Affect Project" = <项目代号>（或等价字段）。 B/C类待验证清零查询：JQL/链接中应能识别“待验证口径”，如 status in (Resolved, Verified) 且 priority in (Critical, Major)（或等价的B/C映射条件）。 3）结果判定（系统若可拉取JIRA结果则以结果为准） 通过： 各库（适用范围内）的“必解/MP/MR/Block/Blocker”查询结果 = 0；且“B/C待验证”查询结果 = 0； 或用户明确写明“遗留0/清零/无”，同时提供上述查询入口（链接/JQL）且逻辑完整。 条件通过（有遗留但可转维）：当查询/文本显示非0时，需满足说明中的例外并在备注/正文写清： 超过7天的必解问题：原则应 Close=0；若仍未闭环，必须列出 issue key + 当前状态 + 不影响版本外发说明 + 明确解决计划/owner（原owner继续跟踪）。 一周内新增必解问题：可不阻转维，但必须列出 issue key + 由原owner继续跟踪的说明。 非必解问题：允许遗留，但需写“由原owner继续跟踪/随主干或下个tOS解决”的归属说明。 额外约束（如有填写口径则校验）： 已知机动场测问题 = 0；Google PIP问题 = 0（可用JIRA查询或文本“0/无”确认）。
BTS warning问题=0 | 已知BTS warning清零。Warning转Fail时间超过一个月的可评估。 |  | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态（需可追溯） 优先要求提供 JIRA查询链接或JQL；允许同时给“tOS库 + 项目库(如项目自建库/Monkey等)”两段查询。 仅写“无/已清零”但无任何JIRA入口 ⇒ 需补充（可标记低置信）。 2）JQL/链接口径校验（能解析则校验） 查询条件需能识别到： summary ~ "BTS warning"（大小写/空格容错，可接受等价关键词） resolution = Unresolved（或等价未解决口径） tOS库必须包含："Affect Project" = <项目代号>（或等价字段）与对应 project = TOSxxxx / tOS15.x.x 若缺少上述关键条件之一 ⇒ 口径不成立，提示补齐。 3）结果判定 GO（通过）：查询结果 = 0；或文本明确“无/已清零”且JIRA入口可证实为0。 GR（条件通过/评估后可转维）：查询结果 > 0 时，必须同时满足： 列出全部遗留的 issue key（如 TOS1510-60306…）； 说明“不block转维/已评估不影响外发”，并给出 跟踪闭环计划（owner/在研团队跟踪 + 预计闭环时间点）； 若涉及“Warning转Fail时间超过一个月可评估”：需在备注/文本中写明 转Fail日期/剩余时长>30天 或等价说明，否则按高风险处理。
共性问题=0 | 共性问题导入完成.非顺切问题需更新版本释放后才可交接。 | 共性问题拦截系统=拦截外发 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）可接受的填写形态（满足其一即可） 提供 IPM「共性问题」页面链接（域名 ipm.transsion.com，路径包含 #/app-center/common-problem；允许拼写/大小写轻微错误如 common-probllem）。 提供截图（能OCR识别到“共性问题/导入完成/清零/0”等关键信息）。 文本明确说明“无/已清零/已知共性问题已导入完成/共性问题导入完成”等（允许仅文本，但置信度降低，建议补链接或截图）。 2）内容一致性校验（能访问/能解析则做，不能则降级文本校验） 若提供链接且可访问：校验页面真实存在；在项目/市场筛选后结果应为 0（或页面明确显示“已清零/无共性问题”）。 若提供截图：OCR提取后应包含“共性问题”且体现 0/无/已清零/已导入完成 的结论。 3）判定规则 GO（通过）：明确“共性问题=0/无/已清零/已导入完成”，且有可追溯证据（链接或截图）；若仅文本也可通过但标记“证据不足/低置信”。
十万火急问题=0 | 售后问题： ①项目十万火急问题和共性十万火急问题不允许转维； ②售后问题责任团队以转维成功邮件时间点为准切换责任团队； ③转维评审前不允许出现open状态超期的软工问题遗留； ④转维前未超期的软工问题由在研团队跟踪至非open状态（时效性：两周） ⑤转维前的Fix售后问题逆向复盘由在研测试团队负责 |  | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）填写形态（需满足其一） 文本结论：包含“无/暂无/已清零/无十万火急问题遗留”等明确结论； 或提供可追溯证据：市场异常处理平台链接 / 飞书文档或表格链接 / 截图（能看到“十万火急”查询结果）。 2）口径覆盖校验 文本或证据需同时覆盖（或能推断覆盖）两类：项目十万火急、共性十万火急 均为 0；若只写“十万火急=0”但未说明范围，提示补充范围。 3）证据真实性校验（能做则做） 飞书链接：校验链接可打开且文档/表格中出现“十万火急”相关字段/查询；如能读取到统计/列表应为 0 条（或无未闭环记录）。 截图：OCR识别到“十万火急”且结果为“0/无/已清零”等。 仅填“暂无/无”：可判 通过但低置信，建议补链接/截图以便追溯。 4）判定规则 GO（通过）：十万火急问题（项目+共性）=0，且无“仍在跟进/未清零/有遗留”等矛盾表述。
modem子系统 Transsion标准 & 放行标准：APR <0.1 Phone Transsion标准 & 放行标准：APR <0.5 内核稳定性 Transsion标准 & 放行标准：APR <0.24 系统稳定性 Transsion标准 & 放行标准：APR <0.5 开关机（stucklogo ） Transsion标准 & 放行标准：APR <0.5 应用稳定性(自研应用,不含预装) Transsion标准：APR <0.5 放行标准：APR <10 | APR大数据各模块指标在正常范围内 澄清模板：稳定性相关指标数据汇总 注： 1.确保符合前后端部门共同制定的放行标准。（若后续因放行标准过低引发问题.需由前端部门负责澄清。） 2.记录APR各模块转维时具体指标达成情况.作为转维后基准值。 3.达不到放行标准的需要提供风险评估交付件 & 改善方案导入完成。（参考模板：软件风险评估报告模板 ） |  | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性 通过条件：提供【稳定性大数据平台链接/报表链接】或【截图】或【文本列出各模块APR数值】。 若仅写“截图/已达标”但无法识别任何“APR/模块/数值/版本号(或项目名)”信息 ⇒ 需补充（低置信/不通过）。 2）必填信息完整性（缺一则提示补齐） 至少能获得：模块名 + APR数值；建议同时包含版本号/项目名/统计周期或使用时长（作为转维基准值）。 模块覆盖（需能对应到以下口径）： modem子系统、Phone、内核稳定性、系统稳定性、开关机(stucklogo)、应用稳定性(自研，不含预装) 3）阈值比对（OCR/解析文本后自动判定） modem子系统：APR < 0.1 Phone：APR < 0.5 内核稳定性：APR < 0.24 系统稳定性：APR < 0.5 开关机(stucklogo)：APR < 0.5 应用稳定性(自研)：Transsion标准 APR < 0.5；放行标准 APR < 10 截图中若阈值已写在列名如“系统APR(<0.5)”则以其为准；否则按上述固定阈值。 4）结论判定 GO（通过）：所有模块均满足对应放行标准；且证据可追溯（链接可打开/截图可读/文本数值齐全）。
modem子系统 Transsion标准 & 放行标准：APR <0.1 Phone Transsion标准 & 放行标准：APR <0.5 内核稳定性 Transsion标准 & 放行标准：APR <0.24 系统稳定性 Transsion标准 & 放行标准：APR <0.5 开关机（stucklogo ） Transsion标准 & 放行标准：APR <0.5 应用稳定性(自研应用,不含预装) Transsion标准：APR <0.5 放行标准：APR <10 | APR大数据各模块指标在正常范围内 澄清模板：稳定性相关指标数据汇总 注： 1.确保符合前后端部门共同制定的放行标准。（若后续因放行标准过低引发问题.需由前端部门负责澄清。） 2.记录APR各模块转维时具体指标达成情况.作为转维后基准值。 3.达不到放行标准的需要提供风险评估交付件 & 改善方案导入完成。（参考模板：软件风险评估报告模板 ） |  | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性 通过条件：提供【稳定性大数据平台链接/报表链接】或【截图】或【文本列出各模块APR数值】。 若仅写“截图/已达标”但无法识别任何“APR/模块/数值/版本号(或项目名)”信息 ⇒ 需补充（低置信/不通过）。 2）必填信息完整性（缺一则提示补齐） 至少能获得：模块名 + APR数值；建议同时包含版本号/项目名/统计周期或使用时长（作为转维基准值）。 模块覆盖（需能对应到以下口径）： modem子系统、Phone、内核稳定性、系统稳定性、开关机(stucklogo)、应用稳定性(自研，不含预装) 3）阈值比对（OCR/解析文本后自动判定） modem子系统：APR < 0.1 Phone：APR < 0.5 内核稳定性：APR < 0.24 系统稳定性：APR < 0.5 开关机(stucklogo)：APR < 0.5 应用稳定性(自研)：Transsion标准 APR < 0.5；放行标准 APR < 10 截图中若阈值已写在列名如“系统APR(<0.5)”则以其为准；否则按上述固定阈值。 4）结论判定 GO（通过）：所有模块均满足对应放行标准；且证据可追溯（链接可打开/截图可读/文本数值齐全）。
NPS调研：完成top5问题分析及方案导入 | NPS调研问卷问题方案已导入MR版本 注：上市3~6个月NPS调研，需要在项目转维前完成分析改善。（2025年针对调研结果反馈晚于转维时间的项目，接受项目转维后由原项目团队NPS分析改善） |  | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | NA直出规则 用户填写内容中出现：NA / N/A / 不适用 / 结论：NA / 暂未收到 等明确NA表述 ⇒ 结论=NA（不再做进一步判定）。 证据形态检查（非NA） 通过条件：至少提供其一即可——NPS报告飞书链接/云盘路径、截图、或文本描述（含NPS/Top5/问题/方案/导入/MR等关键词）。 若提供飞书链接：优先校验链接可打开/文档存在（能读则再检查是否与NPS报告相关）。 GO判定（非NA） 文本/截图/链接内容能体现任一： 明确写到 “Top5问题分析已完成” 且 “方案已导入MR/已合入”（有MR/版本号/关单链接更强）； 或明确写 “暂无NPS问卷反馈/无反馈/回收为0” ⇒ 视为无法产出Top5，按历史口径给 GO； 或类似 “在研团队跟进NPS报告输出及改善” 的承接性描述 ⇒ 按历史口径给 GO。 GR判定（非NA） 已提供NPS报告（或截图可识别为NPS数据），但文本出现 “xx号前同步/闭环情况/待闭环/待导入/待合入” 等明显“未闭环”表述 ⇒ GR。
NPS调研：完成top5问题分析及方案导入 | NPS调研问卷问题方案已导入MR版本 注：上市3~6个月NPS调研，需要在项目转维前完成分析改善。（2025年针对调研结果反馈晚于转维时间的项目，接受项目转维后由原项目团队NPS分析改善） |  | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | NA直出规则 用户填写内容中出现：NA / N/A / 不适用 / 结论：NA / 暂未收到 等明确NA表述 ⇒ 结论=NA（不再做进一步判定）。 证据形态检查（非NA） 通过条件：至少提供其一即可——NPS报告飞书链接/云盘路径、截图、或文本描述（含NPS/Top5/问题/方案/导入/MR等关键词）。 若提供飞书链接：优先校验链接可打开/文档存在（能读则再检查是否与NPS报告相关）。 GO判定（非NA） 文本/截图/链接内容能体现任一： 明确写到 “Top5问题分析已完成” 且 “方案已导入MR/已合入”（有MR/版本号/关单链接更强）； 或明确写 “暂无NPS问卷反馈/无反馈/回收为0” ⇒ 视为无法产出Top5，按历史口径给 GO； 或类似 “在研团队跟进NPS报告输出及改善” 的承接性描述 ⇒ 按历史口径给 GO。 GR判定（非NA） 已提供NPS报告（或截图可识别为NPS数据），但文本出现 “xx号前同步/闭环情况/待闭环/待导入/待合入” 等明显“未闭环”表述 ⇒ GR。
ARR指标达成企业标准 1.超标：方案已导入MR版本 | 2025年软工FFR/ARR指标拆解 注：无法继续向下分析问题可澄清 ARR指标评估方向：①.代码修改 ②.下一步计划 | @卢明明 超标项目拉出问题清单 2025年软工ARR月度数据 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | NA直出 填写包含：NA / N/A / 不适用 / 暂无数据 / 未出数 等 ⇒ 结论=NA。 GO（达标/可放行） 文本中明确给出结论：达标 / 总体达标 / 稳定性达标 / ARR达标 等 ⇒ GO； 或填写了目标值+实际值（按月/按市场均可）且同时出现“达标/符合目标/低于目标”等结论性表述 ⇒ GO； 出现 不达标/超标 但同时写明 放行标准/可放行/豁免/澄清(无法继续向下分析) 等放行或澄清依据 ⇒ GO。
ARR指标达成企业标准 1.超标：方案已导入MR版本 | 2025年软工FFR/ARR指标拆解 注：无法继续向下分析问题可澄清 ARR指标评估方向：①.代码修改 ②.下一步计划 | @卢明明 超标项目拉出问题清单 2025年软工ARR月度数据 | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | NA直出 填写包含：NA / N/A / 不适用 / 暂无数据 / 未出数 等 ⇒ 结论=NA。 GO（达标/可放行） 文本中明确给出结论：达标 / 总体达标 / 稳定性达标 / ARR达标 等 ⇒ GO； 或填写了目标值+实际值（按月/按市场均可）且同时出现“达标/符合目标/低于目标”等结论性表述 ⇒ GO； 出现 不达标/超标 但同时写明 放行标准/可放行/豁免/澄清(无法继续向下分析) 等放行或澄清依据 ⇒ GO。
性能大数据指标达标 注： Android 15及以上项目（A14及以前项目无埋点） | 对应项目的大数据拆解文档(例：上市性能大数据周报 - 04/24 |  | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | NA 规则 填写包含：NA / N/A / 不适用 或明确写 A14及以前无埋点/无大数据 ⇒ 结论=NA（不再深判）。 材料/证据存在性（非NA必需） 满足其一即可认为“已提供证据”： 飞书链接/云盘链接/路径（可访问则校验文档存在；能读取则应包含“大数据/周报/拆解/性能”等关键字）； 截图（OCR能识别到性能大数据表头/指标名）； 文本列出指标数据（至少出现下列指标中的≥2个 + 数值）：正常启动占比/交互丢帧/滑动丢帧/严重慢切换/交互时延故障率。 若仅写“已达标/达标”且无链接/截图/指标数据 ⇒ 信息不足（待补充）。 GO 判定（达标直通） 文本/截图/文档中出现明确结论：已达标/达标/总体达标，且未出现风险词：不达标/超标/时长不够/数据不足/继续跟进/不转维/待导入 ⇒ GO。 GR 判定（达标有风险/例外放行） 出现任一情形 ⇒ GR： 明确写 不达标/超标（哪怕后面写“评估不block转维/不block”）； 写 时长不够/最新版本时长不够/上个版本时长够 等数据置信不足； 写 方案xx版本导入/在研继续跟进/性能不转维 等未闭环承接。
性能大数据指标达标 注： Android 15及以上项目（A14及以前项目无埋点） | 对应项目的大数据拆解文档(例：上市性能大数据周报 - 04/24 |  | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | NA 规则 填写包含：NA / N/A / 不适用 或明确写 A14及以前无埋点/无大数据 ⇒ 结论=NA（不再深判）。 材料/证据存在性（非NA必需） 满足其一即可认为“已提供证据”： 飞书链接/云盘链接/路径（可访问则校验文档存在；能读取则应包含“大数据/周报/拆解/性能”等关键字）； 截图（OCR能识别到性能大数据表头/指标名）； 文本列出指标数据（至少出现下列指标中的≥2个 + 数值）：正常启动占比/交互丢帧/滑动丢帧/严重慢切换/交互时延故障率。 若仅写“已达标/达标”且无链接/截图/指标数据 ⇒ 信息不足（待补充）。 GO 判定（达标直通） 文本/截图/文档中出现明确结论：已达标/达标/总体达标，且未出现风险词：不达标/超标/时长不够/数据不足/继续跟进/不转维/待导入 ⇒ GO。 GR 判定（达标有风险/例外放行） 出现任一情形 ⇒ GR： 明确写 不达标/超标（哪怕后面写“评估不block转维/不block”）； 写 时长不够/最新版本时长不够/上个版本时长够 等数据置信不足； 写 方案xx版本导入/在研继续跟进/性能不转维 等未闭环承接。
功耗大数据指标达标 | 参考：QM-UE-R-006 传音手机功耗大数据体验指标 1.续航满足率 2.亮屏掉电速率 3.灭屏掉电速率 4.平均亮屏电流 5.平均灭屏电流 |  | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | NA直出 填写出现：NA / N/A / 不适用 / 暂无功耗大数据 / 无看板权限/无法获取 ⇒ 结论=NA。 证据形态（非NA必需其一） 满足任一即认为“已提供材料”： BI看板链接（如 bi.trancare.info/...）；或 截图（可OCR识别到功耗大数据表/指标名/数值）；或 飞书文档/云盘链接（如分析/周报/澄清报告）。 若仅填“已达标/达标”但无链接/截图/文档 ⇒ 信息不足（待补充）。 内容覆盖（非NA建议检查） 文本/截图/文档中出现以下指标名中的≥2项 + 数值即可： 续航满足率 / 亮屏掉电速率 / 灭屏掉电速率 / 平均亮屏电流 / 平均灭屏电流。 若同时给出“目标/观察值/标准”与“实际值”，优先视为有效填写（不强制必须5项全覆盖）。 GO判定（达标/可放行） 明确结论：已达标/达标/满足标准，且未出现负面状态词（见第5条） ⇒ GO； 或写明 标准/升级前数据缺失/无基线 但已给出功耗大数据现状（截图/数值/看板链接）且未声明不达标 ⇒ GO（按历史口径放行）。 GR判定（不达标或未闭环） 出现任一 ⇒ GR： 明确表述：不达标/不满足/超标/异常/需澄清； “推进中”表述：遗留任务/继续跟进/待看板更新后确认/待澄清/待优化/归原部门处理； 文本中同时给出“标准/观察值 vs 实际值”，且明确指出某项不满足（如“灭屏续航不满足”）。
功耗大数据指标达标 | 参考：QM-UE-R-006 传音手机功耗大数据体验指标 1.续航满足率 2.亮屏掉电速率 3.灭屏掉电速率 4.平均亮屏电流 5.平均灭屏电流 |  | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | NA直出 填写出现：NA / N/A / 不适用 / 暂无功耗大数据 / 无看板权限/无法获取 ⇒ 结论=NA。 证据形态（非NA必需其一） 满足任一即认为“已提供材料”： BI看板链接（如 bi.trancare.info/...）；或 截图（可OCR识别到功耗大数据表/指标名/数值）；或 飞书文档/云盘链接（如分析/周报/澄清报告）。 若仅填“已达标/达标”但无链接/截图/文档 ⇒ 信息不足（待补充）。 内容覆盖（非NA建议检查） 文本/截图/文档中出现以下指标名中的≥2项 + 数值即可： 续航满足率 / 亮屏掉电速率 / 灭屏掉电速率 / 平均亮屏电流 / 平均灭屏电流。 若同时给出“目标/观察值/标准”与“实际值”，优先视为有效填写（不强制必须5项全覆盖）。 GO判定（达标/可放行） 明确结论：已达标/达标/满足标准，且未出现负面状态词（见第5条） ⇒ GO； 或写明 标准/升级前数据缺失/无基线 但已给出功耗大数据现状（截图/数值/看板链接）且未声明不达标 ⇒ GO（按历史口径放行）。 GR判定（不达标或未闭环） 出现任一 ⇒ GR： 明确表述：不达标/不满足/超标/异常/需澄清； “推进中”表述：遗留任务/继续跟进/待看板更新后确认/待澄清/待优化/归原部门处理； 文本中同时给出“标准/观察值 vs 实际值”，且明确指出某项不满足（如“灭屏续航不满足”）。
多供、市场需求、新功能导入完成 | 1.已知多供、新增市场需求导入完成 2.随项目开发的新软件功能不随项目转维，由原项目团队负责到准出，维护SPM跟进导入维护版本 3.分支收编正在进行中，不进行转维动作 |  | SPM | 在研SPM | 维护SPM | NA直出 填写包含：不涉及/不适用/N/A 且语义明确为“本项目无该项导入” ⇒ 结论=NA。 GO（已完成/无事项） 明确完成态：已导入完成/已导入/已确认导入/已闭环 ⇒ GO； 明确无事项：无多供/无新增市场需求/无新功能/暂无（语义为“没有需要导入的项”而非“没做”） ⇒ GO。 GR（未完成/不转维/在研跟进） 出现任一 ⇒ GR： 仍在推进：由在研团队跟进/在研跟进/待闭环/跟进导入（即使前面写“已导入完成”，但又说明新增市场/需求仍由在研跟进，也按未完全完成处理）； 明确未导入：未导入/待导入/导入中； 关联单号/任务未闭环：出现类似 TOSxxxx-xxxxx 且同时出现 跟进/闭环/处理中 等状态词。 一致性校验（避免“暂无”歧义） 若仅写暂无但同时出现“新增市场/多供/新功能”关键词或单号 ⇒ 按GR（说明不是“无事项”，而是“有事项未说明进展”）。