## Sheet1
类型 | 评审要素 | 责任角色 | 资料录入-责任人 | 人工审核-维护责任人 | 智能检查规则
检查项 | IPM/SPUG项目信息完整无误、版本流程全部走完 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 通过IPM系统获取项目的所有版本计划的上市时间小于当前时间
检查项 | Super空间大小：规划N代升级预留N/GB大小 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 检查文本是否为描述当前项目的Super空间剩余大小
检查项 | 项目计划已文控归档（交接时提供截图） | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 如果是飞书链接，则检查飞书表格或者文档内容是否包含项目计划表；如果是截图，则提取图中内容，检查是否包含项目计划表
检查项 | 交接时，所有市场项目（Product）最新归档版本的GMS包需要与市场项目的最新配置保持一致 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 检查文本描述符合评审要素即可，需考虑多种表达方式，其一，直接填写"确认OK"这种也是符合的，其二，填写的是GMS包归档的NAS目录以及市场项目的版本号，这种如果能检查到NAS目录下最新版本号与填写的市场版本号一致则也是通过的，如果无法读取NAS目录，则只给出文本逻辑检查结果
检查项 | Jenkins 编译界面所有参数需更新到 准确，如因参数不准确导致版本编译fail，需由原SPM协调CI调整好后才可转维 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 确认给出的文本里包含Jenkins链接即可
检查项 | 项目资料在固定服务器完成归档（项目计划、SPD、产品价值表、出货国家、关键器件选型/功耗选型表、产品定义书、PCBA配置表等信息） | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 检查文本里包含整机和软件归档的飞书文档链接或者飞书云盘链接、NAS目录链接即可，如果能读取到飞书文档或者飞书云盘链接、NAS目录链接的内容，表明文档真实存在即可
检查项 | 项目客制化需求（多个市场名、UI/UX的定制化，如铃声壁纸等）必须在SPD中有记录 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 如提供了SPD链接，则检查SPD文档真实存在即可；或者文本描述中存在"无客制化需求"的描述都通过
检查项 | 确认OTA 首版到最新量升版本中间无断开，如有断开，备注中说明原因 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 检查OTA部署表文档真实存在即可，或者文本描述存在"无断开"的描述都通过；还有就是文本描述"有断开"，且说明原因，则通过
| 确认OTA 首版到最新量升版本中间无断开，如有断开，备注中说明原因 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 同上
检查项 | 确认历史版本是否全市场推送，如有特殊市场未推OTA，备注中说明原因 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 检查OTA部署表文档真实存在即可，或者文本描述存在"全市场推送"的描述都通过；还有就是文本描述存在"有特殊未推OTA"，且说明原因，则通过
| 确认历史版本是否全市场推送，如有特殊市场未推OTA，备注中说明原因 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 同上
交接资料 | 1.硬件散热方案; 2.限流参数; 3.CPU thermal参数; 4.其他关于温升的特殊软件策略; | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 通过条件（满足其一即可）： 填写内容里包含至少1个可追溯入口（飞书doc/表格/云盘/NAS/截图），且标题/文本命中关键词：温升/温升方案Checklist/热设计/散热/thermal（任一）。 多条链接也可：只要其中至少一条是温升/热设计主文档；其余如限流/三档充电/CPU thermal作为补充不强制齐全。 若写“无文档，咨询@某人”：必须同时提供温升/热设计主文档链接 + @到具体责任人。
交接资料 | 静态模型指标达标 动态模型指标达标 主观模型指标达标 连续启动退出模型指标达标 研发侧：对应项目的模型差距拆解报告(例：15.1.1 性能测试模型指标差距分析)) | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | 通过（满足其一即可）： 填写中包含性能/模型相关报告入口（飞书链接/路径），且标题或上下文命中任一关键词：流畅性专项报告 / 动态模型数据 / 模型数据监控 / 性能验收结果 / 模型指标差距分析(拆解)；并且链接可打开（能校验则校验）。 文本明确写明不涉及/辅测项目/NA/未测，同时给出依据（如“同平台follow某项目结论pass”或“@负责人确认Pass”）。 条件通过（需要补充信息，否则不通过）： 若备注出现不达标或性能不转维/在研继续承接/继续跟进，则必须同时给出： 模型指标差距分析/拆解报告链接，或明确的后续方案（责任人+版本/时间点/处理方向）。
交接资料 | 提供最新版本的动态模型数据，对比标准衰退block转维 对应项目的模型差距拆解报告(例：15.1.1 性能测试模型指标差距分析)（https://transsioner.feishu.cn/wiki/VN7qwsZAbiQMKhk7gZqcggwYnmh） | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | 通过（满足其一即可）： 提供可追溯入口（飞书链接/云盘/NAS/看板），且标题/文本命中任一关键词：动态模型 / 模型数据 / 数据看板 / 监控 / 流畅性专项报告 / 衰退block / 指标差距分析(拆解)；能访问则校验文档存在。 明确写明：辅测项目/不涉及/NA（同义表达均可）。
交接资料 | (通常基线首项目&重点项目才会做流畅性模型测试，未测的项目不需要提供. 测试侧：对应项目的流畅性专项报告(例：tOS15.1.0 T615-Slim平台流畅性专项报告 - Apr1st)（https://transsioner.feishu.cn/wiki/TblXwZJRziSwIhkJEQ8coqObnpq） | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 通过（满足其一即可）： 提供可追溯入口（飞书文档/表格/看板/云盘/NAS），且标题/正文命中任一关键词： 流畅性专项报告（优先） 模型专项报告 / 静态模型专项报告 测试数据看板（需与流畅性/模型数据相关） 同时：链接可打开/文档存在（能校验则校验）。 文本明确说明“未测/不涉及/无需提供”，并给出理由：非基线首项目或非重点项目（或同义表述）
交接资料 | 1、续航评估报告 2、续航测试报告 3、软件基础功耗测试报告 4、硬件测试报告 5，温升测试报告 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 通过（满足其一即可）： 给出可追溯入口（飞书文档/云盘链接或NAS目录路径），且标题/文本命中以下任一组合即可判定覆盖： 覆盖“1-3”（续航评估/续航测试/软件基础功耗）：出现 功耗续航测试方案/报告 / 续航评估报告 / DOU评估报告 / 基础功耗 / Fast模型测试数据 等关键词（同义表达可）。 覆盖“4-5”（硬件测试/温升）：出现 硬测报告/硬件测试报告 / PIR / 阶段测试 / 温升测试报告 / 快温升 等关键词，且附对应NAS目录或文件名（如 xlsx）。 **给一个“统一归档目录/看板”**也可通过：NAS路径或飞书“测试数据看板/报告归档”链接，且目录/看板命名或上下文能看出包含功耗续航、硬测、温升其中至少两类（能访问则校验存在）。 真实性/完整性校验点（能校验则校验）： 飞书链接：文档存在、可访问；标题与上述关键词匹配。 NAS路径：符合公司常见格式（如 \\10.205.4.20\研发测试部\... \测试报告\...），且路径层级指向具体项目/平台（如 X****/KM*/L**** 等标识）
交接资料 | 列出MADA市场及其余市场版本维护规则 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 通过（满足“市场范围明确”+“规则明确”，或提供可验证的规则文档入口）： 市场范围明确：文本中需明确列出/指明哪些市场属于 MADA/已触发MADA/未触发MADA（如：X6885-OP/OPPJ已触发MADA、TR/RU暂未触发、MADA项目: OP/IN、TR不涉及MADA 等同义表达均可）。 规则明确：对 MADA市场 与 非MADA(其余)市场 至少分别给出一条可执行维护规则，常见可通过表达包括： 更新频率：双月更新/2个月更新一次/按需更新/半年预测表； 触发/检查条件：激活超过5K/100K开始检查、暂未触发MADA，关注触发时间； 其他说明：EU取消未出货、转维前最新外发版本SPL=YYYY-MM（作为补充信息不影响通过）。 链接替代：如提供飞书文档/表格链接（如“维护规则表/半年预测表/数据看板”），则校验链接可访问且文档标题或正文包含关键词：MADA +（市场/维护规则/更新/触发/双月/按需/激活 任一）。
交接资料 | 如果上个版本是SMR版本，提供Base OS version版本路径 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 通过（满足其一即可）： 明确声明非SMR：文本包含 非SMR / 上版本非SMR / 上版本为MR版本,非SMR 等等同义表述即可通过（本项对非SMR不强制路径）。 上版本为SMR且给出Base OS路径： 文本命中 SMR/smr基础版本/base os 任一关键词；且 提供可追溯的版本路径（NAS/服务器目录），常见形态如：\\10.150.98.24\sw_ver_sh\...（或同类共享路径）； 若分市场（OP/IN/TR等）分别给路径，直接通过（不强制必须分市场，但若写了市场就应对应有路径）。 附加校验（可选加分，不满足也不影响通过）：出现 fingerprint/Base OS fingerprint 且与所述市场/版本号逻辑一致。
交接资料 | 样机交接表 00_研发测试项目样机交接表_V1.2（https://transsioner.feishu.cn/wiki/YjdvwfBOniZPpuk72CwcWVefnCb） | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 提供样机交接表入口：填写飞书文档/表格/云盘链接或NAS路径，且标题/文本包含关键词：样机交接表 / 研发测试项目样机交接表 / 样机交接。 若可读取文档内容：优先校验文档内确有“样机清单/交接记录”（如数量、机型/市场、SN/IMEI、版本、交接人/时间等任意字段出现即可）。 备注确认完成：在备注中明确出现 底软/系统/测试 三方均为 pass/已交接/已接收（允许写法如“底软:pass 系统:pass 测试:pass”，或“已收集到X台”并标记pass）。
| 样机交接表 00_研发测试项目样机交接表_V1.2（https://transsioner.feishu.cn/wiki/YjdvwfBOniZPpuk72CwcWVefnCb） | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 同上
| 样机交接表 00_研发测试项目样机交接表_V1.2（https://transsioner.feishu.cn/wiki/YjdvwfBOniZPpuk72CwcWVefnCb） | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | 同上
交接资料 | 提供项目相关最新说明书及认证资料路径 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 提供可追溯路径：填写NAS/共享盘目录路径，形态符合UNC路径特征（如 \\10.205.4.20\... 或同类服务器共享路径），且路径末级/中间目录包含关键词之一： 说明书类：说明书 / DOC / manual 认证类：认证 / cert / certificate 说明书与认证分开给也通过：可分别给两个路径（示例2那种），只要能看出“说明书路径”和“认证资料路径”均已给出。
交接资料 | 提供硬件转维交接资料checklist表格 XX项目硬测转维交接材料checklist（https://transsioner.feishu.cn/wiki/PV5VwROZAi52z1k39E3cAOeCnCg?sheet=WlLjhN） | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 提供可追溯入口：填写飞书文档/表格/云盘链接或NAS目录路径，且标题/文本命中任一关键词组合： 硬测/硬件测试 + 转维/交接 + checklist/清单/材料 或 硬件转维交接资料 / 转维交接材料checklist / 工作交接表 / 项目信息汇总表（作为承载交接清单的汇总表也可判通过）。 若可访问链接：校验文档真实存在即可（可选再检查含“检查项/状态/责任人/备注/结论”等清单式字段）。 仅文本也可通过（低置信）：未给链接但写明“项目名 + 硬测转维交接材料/ checklist（允许不完整如checklisxxx）+ 版本/日期/编号”等可定位标识时，通过但建议补链接/路径以便可追溯。 附带证据文件不影响通过：同时给出若干PDF/JPG文件名/附件（如承认书、图片等）可作为补充材料；只要已有1份“checklist/汇总表/交接表”入口即可。
交接资料 | 项目导入的所有多供信息（TP/LCM/memory/CAM/充电器等） | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 通过（满足其一即可）： 提供可追溯材料入口：给出飞书文档/表格链接、飞书云盘链接、NAS目录链接/路径、或直接上传附件（xls/xlsx等），且标题/文件名/路径命中关键词之一：二供 / 多供 / 二供清单 / 多供清单 / 二供验证计划 / 多供导入计划 / 供应商。 若可访问链接/云盘：校验资源真实存在即可。 包含在“硬测转维交接材料checklist”中：若填写的是“硬测转维交接材料checklist”类文档链接/路径，也判通过（视为该文档中已覆盖多供信息条目）；可读内容时优先检索是否出现“二供/多供/供应商/TP/LCM/memory/CAM/充电器”等字段/章节。 文字确认 + 佐证文件：文本包含“多供/二供均已导入/已导入完成”等确认语，并同时给出清单/计划类文件（如“二供验证计划.xlsx”“二供清单.xls”）或对应链接/路径，判通过。
交接资料 | 《XX项目-版本开放记录》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-必解问题清单》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-NPS调研任务分解报告》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-产品PD》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-风险评估报告》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-SMRD》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-产品需求及分解表》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-状态表链接》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-出货国家列表》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-关键器件表》/系统链接 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-多供导入计划》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-PCBA配置表》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-SPD》 | SPM | 在研SPM | 维护SPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-功耗评估报告》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-温升方案checklist》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-KO前风险识别Checklist》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-BSP_GPIO_checklist》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-Modem_GPIO_checklist》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-PD checklist》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-驱动checklist》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-功耗大数据不达标澄清报告》 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-性能测试模型指标差距分析报告》 | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-硬件报告归档路径》 《XX项目-软件报告归档路径》 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-功耗续航测试数据》 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-PIR硬件测试报告》 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
交接资料 | 《XX项目-性能测试报告》 | 测试 | 在研TPM | 维护TPM | 1）输入形态与可追溯性（通用） 通过：该项录入内容满足其一即可 飞书文档/表格/云盘链接；或NAS/共享盘目录路径；或上传附件文件名（xls/xlsx/pdf/doc/docx/ppt/pptx/jpg/png/zip等）。 允许“一个汇总文档覆盖多项”（如“项目信息汇总表/硬测转维交接材料checklist”）：若可读取内容，则需能检索到对应条目/章节；不可读取时按“低置信通过”但提示补充定位（页码/章节/表格sheet名）。 链接校验（能访问时必须做）：文档/云盘资源真实存在、可打开；打不开/不存在 ⇒ 不通过/需补充。 路径校验（NAS类）：UNC 格式优先（如 \\10.x.x.x\...），且路径中能定位到“项目名/代号 + 资料类型关键词（见第2点）”；无法定位仅给根目录 ⇒ 需补充。 2）材料匹配性（通用） 标题/文件名/路径命中关键词即可判“匹配通过”： 默认规则：从该检查项名称中抽取核心词（如“版本开放记录/必解问题/风险评估/SMRD/状态表/出货国家/关键器件/PCBA/SPD/功耗评估/温升方案/GPIO/驱动/性能测试/归档路径”等），在用户填写文本或链接标题中出现即可。 若可读取文档内容：优先检查文档内出现相同关键词或存在对应表头字段（如“版本/日期/结论/责任人/状态/风险/国家/器件/料号/供应商/配置”等）以提升置信度。 3）允许“文本结论”直接判定的特殊项（按历史案例） 《功耗大数据不达标澄清报告》： 文本出现“达标/已达标/结论达标” ⇒ 通过； 若文本出现“不达标/未达标”但未给澄清报告链接/路径 ⇒ 不通过（需补澄清材料）。 《NPS调研任务分解报告》： 文本出现“NA/暂无/未回/计划X月提供/在研拆解中/参考某汇总表链接”等，并说明原因或给参考链接 ⇒ 结论 NA； 仅写“NA/暂无”无原因/无参考入口 ⇒ NA（低置信，建议补原因）。 《性能测试模型指标差距分析报告》： 备注/文本出现“性能暂时不转维/该项不转维” ⇒ 结论 NA；否则按通用规则需提供链接/路径/附件。 《多供导入计划》： 文本出现“后续暂无多供导入计划/无多供导入” ⇒ 通过（视为不涉及）； 若项目存在多供但填“无/暂无”且无解释 ⇒ 需补充说明。
检查项 | 转维时明确下一版本是否有特殊修改点需要测试验证的 | 底软 | 在研底软集成开发代表 | 维护底软集成开发代表 | 通过（满足其一即可）： 明确“无特殊修改点”：填写文本包含无/暂无/无特殊修改/无需要验证点/无变更/NA等同义表达（允许仅填“暂无/无”）；判通过但可标记低置信提示补充“如有则列出”。 明确“有特殊点”并可追溯：文本描述至少1条需关注的修改点/问题/需求（如功能点、模块、问题现象），并包含任一后续信息即可通过： 跟踪/在研/已提单/责任人/由SPM跟踪/待确认/计划版本/需要验证/重点回归 等； 或提供飞书链接/缺陷单/需求单链接（能访问时校验链接存在）
|  | 系统 | 在研系统集成开发代表 | 维护系统集成开发代表 | 同上